Boîte à outils à la conduite de projet :

« Aide à la constitution de la note de cadrage »

# L’entretien d’analyse de la demande du commanditaire

Objectif : clarifier et formaliser l’objectif projet, étudier la faisabilité avec le commanditaire.

Exploration :

- Quel est votre objectif ?

- A quelle problématique identifiée répond-t-il ?

- Ou A quel besoin identifié répond-t-il ?

- Comment avez-vous vérifié ce besoin, cette problématique ? (analyse d’un existant, étude préalable, audit, diagnostic ?)

- Quels enjeux ?, politiques, humains, sociaux, techniques, écologiques…

- Quel périmètre projet ? qui est concerné par ce projet ? les services, acteurs concernés

- Compatibilité avec les autres projets menés dans la collectivité ?

- Des projets similaires ont-ils été menés à l’extérieur de la collectivité ? à l’extérieur ? avez-vous des informations concernant ces expériences ?

- Quelles contraintes  (qualité, temporelles…)?

- Quels facilitants ?

- Quels freins ?

- Quels risques ?

- Les grandes étapes identifiées pour réaliser ce projet ?

- Quels moyens pour atteindre l’objectif ?

- Quels budgets ?

- Quel est le délai  global de réalisation? Quels délais pour chacune des grandes étapes identifiées ?

- Quelles actions de communication ? Quand  (les grandes étapes) ? Qui  (responsables?, partenaires sociaux…), Comment ? le service communication ?

- Quel chef de projet ? quand et comment allez-vous officialiser ce projet ?

- La composition de l’équipe projet ? (contraintes particulières)

- Quels rendus comptes de l’activité au commanditaire ? Rythme, date…

- En résumé, vous ….

Projection dans le futur :

  - S’engager à réaliser et à communiquer une synthèse de cet entretien

  - Objectif de la prochaine rencontre : présentation de la faisabilité de l’objectif projet…

  - Planification de l’entretien

Méthode

Attitude exploratoire du monde de l’autre avec pour objectif de comprendre le système de référence d’autrui, faire preuve de curiosité :

- Questions ouvertes successives pour approfondir une thématique

- Reformulation après chaque thématique

- Synthèse régulière

Formalisation d’une synthèse de l’entretien, envoi au commanditaire

Style de management : participatif

## L’entretien de « recrutement » d’un membre de l’équipe projet

Objectif : Recruter, mobiliser et impliquer un futur membre de l’équipe projet, choisir l’expert dans son domaine

  - Présentation globale de l’objectif projet

  - Que pensez-vous d’un tel objectif projet ?

  - Comment imaginez-vous sa réalisation ? les grandes étapes

  - Quels moyens ?

  - Contraintes ?

  - Facilitants ?

  - Freins ?

  - Risques ?

  - Moyens ?

  - Budget ?

  - Comment pourriez-vous y participer ?

  - Quelles compétences pourriez-vous apportées ?

  - Vos disponibilités ?

  - Vos besoins ?

  - Présentation de votre attente

  - Validation de l’accord

  - Planification de la prochaine rencontre

Méthode

Attitude exploratoire du monde de l’autre avec pour objectif de comprendre le système de référence d’autrui, faire preuve de curiosité :

- Questions ouvertes successives pour approfondir une thématique

- Reformulation après chaque thématique

- Synthèse régulière

Formalisation d’une synthèse de l’entretien

En cas d’accord, communication à l’intéressé

Style de management : alternance du participatif et du persuasif

### L’entretien d’implication d’un responsable hiérarchique

Objectif : détacher un membre de son équipe qui doit participer au projet

    - Expliquer l’objectif du projet

    - Identifier la compétence recherchée

    - Présenter la planification du projet concernant le manager

    - Comprendre les attentes et besoins du manager concerné

    - Modifier et ajuster le planning prévisionnel en fonction des obligations du service

    - Etudier avec le manager les règles du jeu en matière :

      - d’organisation,

      - de communication

      - d’information

Méthode

Attitude exploratoire du monde de l’autre avec pour objectif de comprendre le système de référence d’autrui, faire preuve de curiosité :

- Questions ouvertes successives pour approfondir une thématique

- Reformulation après chaque thématique

- Synthèse régulière

Style de management : persuasif

La Réunion de lancement de l’équipe restreinte

Objectif : Mobiliser, impliquer, responsabiliser les membres de l’équipe projet.

Méthode

Attitude exploratoire du monde de l’autre avec pour objectif de comprendre le système de référence d’autrui, faire preuve de curiosité :

- Questions ouvertes successives pour approfondir une thématique

- Reformulation après chaque thématique

- Synthèse régulière

Style de management : participatif