## Slide 1: [COVID 19]
Plan de Reprise d’Activité
Méthodologie
CCPG et Ville de Parthenay

## Slide 2: Pourquoi maintenant?
Un temps qui mérite la même attention que l’entrée de crise : un effort organisationnel nécessaire qui ne s’improvise pas!
La crise est fatigante : une reprise d’activité dans un contexte de fatigue voire de frustrations
Un nouveau chambardement après une « routinisation » de la gestion de crise
Se donner un horizon, c’est bon pour le moral!
Anticiper pour mieux rebondir!

## Slide 3: Le PRA : c’est quoi?
PHASE PREVENTIVE
Anticiper et prévenir – management du risque – préparation du PCA
PHASE REACTIVE
Gérer la crise – Préparation du PRA
PHASE D’APPRENTISSAGE
Apprendre et capitaliser
Activation du PCA
Reprise d’activité
DEFINITION
Le PRA est un ensemble vivant de procédures (humaines, techniques, organisationnelles, sécurité…) identifiant par anticipation les mécanismes pour reconstruire et remettre en route le système, l’organisation, suite à un sinistre ou incident majeur ayant entrainé une interruption d’activité.
> Un exercice prospectif dans la continuité des PCA!
C’est maintenant!

## Slide 4: Les 3 grands défis managériaux du PRA
Les hommes et les femmes : facteur clé de la réussite
Les changements : à conduire
Les priorités : l’enjeu majeur
POINTS DE VIGILANCE
Fatigue, hyper mobilisation et sous mobilisation liée à la crise, nouveau changement
Masse gigantesque de choses à faire en sortie de crise… Recentrer l’énergie qu’il reste pour être efficaces/ efficients!
Risque d’engorgement administratif et décisionnel
Routinisation de certains fonctionnements de crise, contexte de sortie de crise sera différent de celui d’entrée, contexte institutionnel différent

## Slide 5: Nos enjeux et objectifs collectifs!
Enjeu
Construire une démarche pour anticiper, prévoir et planifier l’après crise
Objectifs
Limiter les impacts de la reprise : surcharge d’activité
Limiter les impacts de la crise elle-même : relancer la dynamique rapidement
Hiérarchiser et planifier l’action
Prendre en compte le caractère progressif d’une reprise d’activité :
facteur exogène = rythme de sortie de confinement
facteur endogène = rythme de reprise des instances

## Slide 6: Les 4 dimensions du PRA
1 – Diagnostic
2- Priorisation de la reprise d’activité
3- Identification des conséquences financières
4- Premiers éléments de RETEX
Le cœur de la démarche
Pour les collectivités et les partenaires
Une entrée direction par direction

## Slide 7: Les acteurs de la construction du PRA
Préfiguration par la cellule de crise
Partage et enrichissement avec la cellule de crise élargie
Définition du contenu direction par direction
Partage et enrichissement avec les CODIRs
3 niveaux de construction de la méthodologie
Elaboration et mise en œuvre par chaque direction
Validation par la cellule de crise pour aide à la décision des élus

## Slide 8:  Diagnostic : synthèse des impacts majeurs de la crise
1
Les impacts généraux de votre secteur
2
Les impacts organisationnels et humains de votre direction
3
Les impacts financiers majeurs dans votre secteur pour la collectivité
4
Les impacts financiers majeurs dans votre secteur pour les partenaires
5
La reprise sera réussie si… (écueils à éviter et conditions de réussite)
Un document synthétique à alimenter et actualiser dans le temps
PHASE 1

## Slide 9:  Priorisation de la reprise d’activité
Missions prioritaires à réactiver
… A passer à la moulinette de la matrice ci-dessous
NIVEAU 3
Missions essentielles, consignes nationales, préalables à l’organisation de la reprise
NIVEAU 1
NIVEAU 2
Missions socles de chaque service pour fonctionner
Missions ou actions stoppées (définitivement ou temporairement)
NIVEAU 4
Les missions de chaque niveau sont à expliciter dans un tableau type
Voir le modèle sur la prochaine slide
PHASE 1
Missions et actions accessoires

## Slide 10:  Priorisation de la reprise d’activité
Missions prioritaires à réactiver
… A préciser dans un tableau type
Missions | In Situ/ Télétravail | Effectif nécessaire | Effectif mobilisable | Modalités de reprise | Gestes barrières/ protocole | Échéances spécifiques, dépendance partenaire (Etat) | Échéances proposées | Décisions à prendre (avec argumentaire) | Mobilisation services supports
Niveau 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Niveau 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Niveau 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Niveau 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PHASE 1

## Slide 11:  Priorisation de la reprise d’activité
Chantiers et investissement à réactiver ou lancer
PHASE 2
Manifestations
Marchés publics
Tableau existant à compléter dans le GED COVID 19
Actes et délibérations
Tableau en cours d’élaboration par Laurence BROSSARD
Tableau en cours d’élaboration par Stéphanie TEISSIER
Tableau en cours d’élaboration par Maxime GUICHET

## Slide 12:  Identification des conséquences financières de la crise
PHASE 2
Affiner le tableau accessible sous la GED COVID 19 (Recensement des impacts financiers) + remplir le tableau ciblant les partenaires
Accompagnement possible de Michèle HERAULT, Loïc RICHARD et Nadine Coutentin
Pour les collectivités
Pour les partenaires

## Slide 13:  Identification des premiers éléments de RETEX
PHASE 2
A construire collectivement!
Réflexion en cours pour un accompagnement/ une animation extérieure
Les réussites à capitaliser
Les points de progression
Les révélations
…
Point de vigilance = le calendrier (associer le plus grand nombre/ disposer du temps pour…

## Slide 14: Calendrier… serré!
CODIRs de lancement de la démarche PRA
Le vendredi 17 avril 2020
Retour des PRA (phase 1) à la cellule de crise
Le 4 mai 2020 (12h)
Validation et mise en cohérence par la cellule de crise
Le 4 mai 2020 (après-midi)
Cellule décisionnelle pour arbitrages
Le 5 mai 2020 (fin de matinée)
Retour d’information CODIRs
Le 5 mai 2020 (Après-midi)
Information des équipes par les directions
Le 6 et 7 mai 2020
Cellule opérationnelle
Le 11 mai 2020
CODIRs de reprise
Le 12 mai 2020

## Slide 15: Et dès maintenant…