## Feuil1
Team | BEEZ'ART | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Tous | Etude règlement | bar: Septembre 1 to Octobre 5
Initiation catia | bar: Septembre 2 to Octobre 6
Facteurs influents | bar: Septembre 3 to Octobre 7
Gabriel | Réalisation d'une piste | bar: Septembre 3 to Octobre 5
Tous | Rencontre BTS pour le projet | bar: Octobre 8 to Novembre 9
Aénor | Essais sur piste | bar: Novembre 11 to Novembre 12
Emma | Elaboration du blog,photos | bar: Septembre 3 to Avril 32
BTS du lycée Oemichen | Analyse des résultats (BTS) | bar: Décembre 13 to Décembre 14
Gabriel et Anselme | Premières courbes | bar: Décembre 15 to Décembre 16
Conception liaison au sol | bar: Décembre 16 to Février 21
Elise et Mathilde | planche tendance | bar: Novembre 11 to Novembre 12
Tous/Bac Pro usinage | Rencontre Bac Pro usinage | bar: Décembre 13 to Décembre 16
Tous | Conception carrosserie | bar: Janvier 17 to Février 22
Elise et Mathilde | 3 motifs à choisir | bar: Décembre 13 to Décembre 14
Tous | Portfolio | bar: Janvier 19 to Avril 31
Tous/Centre Alfor | Rencontre au centre Alfor | bar: Décembre 15 to Décembre 16
IUT de Troyes | Usinage carrosserie (IUT) | bar: Février 21 to Février 24
Centre Alfor | Peinture (Alfor) | bar: Mars 25 to Avril 29
Tous | Montage assemblage | bar: Avril 30 to Avril 32
,
,
Autocollants | bar: Avril 30 to Avril 32
Logo | bar: Janvier 17 to Janvier 20
Conception du stand | bar: Mars 26 to Avril 31
Récupération du matériel | bar: Février 24 to Mars 28
Réalisation du stand | bar: Mars 28 to Mai 34
Tenue | bar: Avril 29 to Mai 33
Emma | Sponsors (Flyer) | bar: Novembre 9 to Décembre 13; Février 22 to Mars 28
Presse à définir | bar: Novembre 9 to Mai 34
Recherche sponsors | bar: Novembre 12 to Avril 32
Tous | Oral diapo | bar: Avril 30 to Mai 34
Oral stand | bar: Avril 30 to Mai 34
Budget | bar: Janvier 18 to Mai 34
Gabriel | Rendu réaliste | bar: Avril 32 to Mai 35